## Gantt Chart Template
Nom de la tasca | Temps a dedicar | Data d'inici | Data de finalizació | time axis 2023-09-18 to 2023-11-22
GP1. Contextualització i abast | 30 | 2023-09-18 | 2023-09-24
GP2. Planificació temporal | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | bar: 2023-09-25 to 2023-09-28
GP3. Gestió econòmica i sostenibilitat | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-08
GP4. Integració document final | 15 | 2023-10-09 | 2023-10-16
DM1. Formació PL/SQL | 25 | 2023-09-27 | 2023-10-03
DM2. Formació mòdul Mobilitat LIBRA | 20 | 2023-09-28 | 2023-10-04
DM3. Formació mòdul de producció | 25 | 2023-09-29 | 2023-10-05
DM4. Preparació de l’entorn | 5 | 2023-09-30 | 2023-10-06
DM5. Programació de la barra de navegació totes les funcionalitats | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-07
DM6. Desenvolupament de gràfic de recursos | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-08
DM7. Desenvolupament de gràfic de tasques | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-09
DM8. Desenvolupament de les vistes | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-10
DM9. Connexió amb base de dades | 20 | 2023-10-05 | 2023-10-11
DM10. Desenvolupament edició dels gràfics | 30 | 2023-10-06 | 2023-10-12
RM1. Memòria final | 90 | 2023-10-07 | 2023-10-13
RM2. Preparació defensa del TFG | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-14
SG1. Reunions de seguiment | 10 | 2023-10-09 | 2023-10-15
Descripció tasques: https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing

## Full 3
Nom de la tasca | Temps a dedicar | Data d'inici | Data de finalizació | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Gener
GP1. Contextualització i abast | 30 | 2023-09-18 | 2023-09-26
GP2. Planificació temporal | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-02
GP3. Gestió econòmica i sostenibilitat | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-09
GP4. Manteniment de documents i eines de gestió del projecte | 15 | 2023-10-10 | 2023-10-16
GP5. Reunions de seguiment | 10 | 2023-09-18 | 2024-01-26
DM1. Formació PL/SQL | 25 | 2023-09-18 | 2023-09-24
DM2. Formació mòdul Mobilitat LIBRA | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-01
DM3. Formació mòdul de producció | 25 | 2023-10-02 | 2023-10-08
DM4. Preparació de l’entorn | 5 | 2023-10-09 | 2023-10-13
DM5. Programació de la barra de navegació totes les funcionalitats | 30 | 2023-10-09 | 2023-10-27
DM6. Desenvolupament de gràfic de recursos | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM7. Desenvolupament de gràfic de tasques | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM8. Desenvolupament de les vistes | 10 | 2023-11-20 | 2023-11-26
DM9. Connexió amb base de dades | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-10
DM10. Desenvolupament edició dels gràfics | 30 | 2023-12-10 | 2023-12-31
RM1. Memòria final | 90 | 2023-10-17 | 2023-12-31
RM2. Presentació del projecte | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-26

## Gantt Seguiment
Nom de la tasca | Temps a dedicar | Data d'inici | Data de finalizació | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Gener
GP1. Contextualització i abast | 30 | 2023-09-18 | 2023-09-26
GP2. Planificació temporal | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-02
GP3. Gestió econòmica i sostenibilitat | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-09
GP4. Manteniment de documents i eines de gestió del projecte | 15 | 2023-10-10 | 2023-10-16
GP5. Reunions de seguiment | 10 | 2023-09-18 | 2024-01-26
DM1. Formació PL/SQL | 25 | 2023-09-18 | 2023-09-24
DM2. Formació mòdul Mobilitat LIBRA | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-01
DM3. Formació mòdul de producció | 25 | 2023-10-02 | 2023-10-08
DM4. Preparació de l’entorn | 5 | 2023-10-09 | 2023-10-13
DM5. Programació de la barra de navegació totes les funcionalitats | 30 | 2023-10-09 | 2023-10-27
DM6. Desenvolupament de gràfic de recursos | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM7. Desenvolupament de gràfic de tasques | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM8. Desenvolupament de les vistes | 10 | 2023-11-20 | 2023-11-26
DM9. Connexió amb base de dades | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-10
DM10. Desenvolupament edició dels gràfics | 30 | 2023-12-10 | 2023-12-31
RM1. Memòria final | 90 | 2023-10-17 | 2023-12-31
RM2. Presentació del projecte | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-26

## Gantt Seguiment 2
Nom de la tasca | Temps a dedicar | Data d'inici | Data de finalizació | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Gener
GP1. Contextualització i abast | 30 | 2023-09-18 | 2023-09-26
GP2. Planificació temporal | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-02
GP3. Gestió econòmica i sostenibilitat | 20 | 2023-10-03 | 2023-10-09
GP4. Manteniment de documents i eines de gestió del projecte | 15 | 2023-10-10 | 2023-10-16
GP5. Reunions de seguiment | 10 | 2023-09-18 | 2024-01-26
DM1. Formació PL/SQL | 25 | 2023-09-18 | 2023-09-24
DM2. Formació mòdul Mobilitat LIBRA | 20 | 2023-09-25 | 2023-10-01
DM3. Formació mòdul de producció | 25 | 2023-10-02 | 2023-10-08
DM4. Preparació de l’entorn | 5 | 2023-10-09 | 2023-10-13
DM5. Programació de la barra de navegació totes les funcionalitats | 30 | 2023-10-09 | 2023-10-27
DM6. Desenvolupament de gràfic de recursos | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM7. Desenvolupament de gràfic de tasques | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-19
DM8. Desenvolupament de les vistes | 10 | 2023-11-20 | 2023-11-26
DM9. Connexió amb base de dades | 35 | 2023-11-27 | 2023-12-10
DM10. Desenvolupament edició dels gràfics | 40 | 2023-12-10 | 2023-12-31
RM1. Memòria final | 90 | 2023-10-17 | 2023-12-31
RM2. Presentació del projecte | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-26

## Assignement Grid
Membres: | Alex | Andreu | Lluc | Raúl | Guillermo | Joan | Entrega
Task 1 | x | x | [5 empty] | Descripció tasques (entrar amb correu estudiantat.upc.edu):
Task 2 | x | [6 empty] | https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing
Task 3 | [5 empty] | x
Task 4 |  |  | x
Task 5 | x
Task 6 |  | x | [6 empty] | D3
Task 7 |  |  |  | x |  |  |  |  | Entrega final
Task 8 |  |  | x |  |  | x
Task 9 |  |  |  |  | x
Task 10 |  |  |  | x | x
Task 10.5 |  | x
Task 11 | x | x | x | x | x | x
Task 12 |  | x
Task 13 |  |  |  | x | x
Task 14
Task 15 | x |  |  |  | x
Task 16 |  | x | x |  |  | x
Task 17 |  | x | x |  |  | x
Task 18 | x | x | x | x | x | x
Task 19 |  |  |  | x | x
Task 20 | x
Task 21 | x

## Risk Plan
Risk | How to prevent | How to manage
Membre del grup marxa | S'assigna a 2 persones per cada tasca almenys | Es reassigna tasca a altres membres | Descripció tasques (entrar amb correu estudiantat.upc.edu):
Ningú sap com avançar una tasca | Consultar a la classe de lab anterior | Enviar correu a Xavier | https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing
Torna el confinament | Estar sempre en contacte | Treballar per videotrucada
S'apropa la data d'examens i s'ha de fer una entrega | Tenir una setmana abans feta l'entrega | Assignar feina a company amb menys assignatures
Membre del grup no ve a una sessió de laboratori | Estar sempre en contacte | Comunicar el que s'ha realitzat i el que se li ha assignat

## Assignees and Status
Assignees | Status
Joan | Per començar
Andreu | En progres
Àlex | Acabat
Lluc | No assignada
Raúl
Joan
Guillermo
Andreu/Àlex
Guillermo/Raúl
Joan/Lluc
Everyone
Andreu/Joan/Lluc
Guillermo/Àlex