## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
D3 | 2021-09-23 | 2021-10-03 | Everyone | Acabat
Tasca 1 | 2021-09-23 | 2021-10-03 | Andreu/Àlex | Acabat
Tasca 2 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Àlex | Acabat
Tasca 3 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Joan | Acabat
Tasca 4 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Lluc | Acabat
Subtasca 4.1 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Lluc | Acabat
Subtarea 4.2 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Lluc | Acabat
Tasca 5 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Àlex | Acabat
Tasca 6 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | Andreu | Acabat
Tasca 7 | 2021-09-29 | 2021-10-03 | Raúl | Acabat
Tasca 8 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | Joan/Lluc | Acabat
Tasca 9 | 2021-09-29 | 2021-10-03 | Guillermo | Acabat
Tasca 10 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Guillermo/Raúl | Acabat
Tasca 10.5 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | Andreu | Acabat
Entrega final | 2021-09-23 | 2021-10-28 | Everyone | Acabat
Tasca 11 | 2021-10-25 | 2021-01-26 | Everyone | Acabat
Tasca 12 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | Andreu | Acabat
Tasca 13 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | Guillermo/Raúl | Acabat
Tasca 14 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | Andreu | Acabat
Tasca 15 | 2021-10-07 | 2020-01-17 | Guillermo/Àlex | Acabat
Tasca 16 | 2021-10-14 | 2020-01-21 | Andreu/Joan/Lluc | Acabat
Tasca 17 | 2021-10-22 | 2021-10-24 | Andreu/Joan/Lluc | Acabat
Tasca 18 | 2021-09-25 | 2020-01-27 | Everyone | Acabat
Tasca 19 | 2021-10-07 | 2020-01-11 | Guillermo/Raúl | Acabat
Tasca 20 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | Àlex | Acabat
Tasca 21 | 2021-10-07 | 2021-10-13 | Àlex | Acabat
| 2021-09-23 | 2020-01-19
| 2021-09-23 | 2020-01-23
| 2021-09-23 | 2020-01-27
Descripció tasques: https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing

## Assignement Grid
Membres: | Alex | Andreu | Lluc | Raúl | Guillermo | Joan | Entrega
Task 1 | x | x | [5 empty] | Descripció tasques (entrar amb correu estudiantat.upc.edu):
Task 2 | x | [6 empty] | https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing
Task 3 | [5 empty] | x
Task 4 |  |  | x
Task 5 | x
Task 6 |  | x | [6 empty] | D3
Task 7 |  |  |  | x |  |  |  |  | Entrega final
Task 8 |  |  | x |  |  | x
Task 9 |  |  |  |  | x
Task 10 |  |  |  | x | x
Task 10.5 |  | x
Task 11 | x | x | x | x | x | x
Task 12 |  | x
Task 13 |  |  |  | x | x
Task 14
Task 15 | x |  |  |  | x
Task 16 |  | x | x |  |  | x
Task 17 |  | x | x |  |  | x
Task 18 | x | x | x | x | x | x
Task 19 |  |  |  | x | x
Task 20 | x
Task 21 | x

## Risk Plan
Risk | How to prevent | How to manage
Membre del grup marxa | S'assigna a 2 persones per cada tasca almenys | Es reassigna tasca a altres membres | Descripció tasques (entrar amb correu estudiantat.upc.edu):
Ningú sap com avançar una tasca | Consultar a la classe de lab anterior | Enviar correu a Xavier | https://docs.google.com/document/d/1LloJKLlVcQRJ9JM-vR5dYVAnVk10A_wsHLs6Q8B0zhk/edit?usp=sharing
Torna el confinament | Estar sempre en contacte | Treballar per videotrucada
S'apropa la data d'examens i s'ha de fer una entrega | Tenir una setmana abans feta l'entrega | Assignar feina a company amb menys assignatures
Membre del grup no ve a una sessió de laboratori | Estar sempre en contacte | Comunicar el que s'ha realitzat i el que se li ha assignat

## Assignees and Status
Assignees | Status
Joan | Per començar
Andreu | En progres
Àlex | Acabat
Lluc | No assignada
Raúl
Joan
Guillermo
Andreu/Àlex
Guillermo/Raúl
Joan/Lluc
Everyone
Andreu/Joan/Lluc
Guillermo/Àlex